CROMA 4.0

Plano Definitivo de Implementação

WhatsApp Inteligente + Sistema Gerido por IA

Worker Persistente + Claude API tool_use + Supabase Realtime

30 de março de 2026 — Versão Final

# 1. A Descoberta que Muda Tudo

Após pesquisa profunda sobre Claude API, Supabase Realtime e arquitetura de workers, chegamos a uma conclusão que resolve o dilema central da Croma:

O Claude via API COM tool_use + system prompt rico + prompt caching = MESMO poder que o Claude do Cowork

A preocupação do Junior era legítima: usar OpenRouter com um modelo genérico não teria o contexto da Croma. Mas com a arquitetura correta, o Claude via API recebe:

- Catálogo completo: 467 materiais com preços, 156 produtos com markup

- Motor de precificação Mubisys de 9 passos (matéria-prima, mão de obra, máquinas, encargos, markup)

- Regras de precificação por categoria (11 tipos: banner, adesivo, fachada, etc.)

- Histórico do lead, pedidos anteriores, conversações

- 26 ferramentas ativas (tool_use) para consultar e alterar o banco em tempo real

- Identidade completa: responde como Junior/Croma Print, com tom e regras definidas

Com prompt caching da Anthropic, esse contexto de ~50KB é cacheado por 5 minutos. Resultado: a primeira mensagem custa ~R$0,08. As próximas custam ~R$0,01 cada (90% de economia).

# 2. Arquitetura Definitiva

## 2.1 Visão Geral

Cliente envia mensagem no WhatsApp

↓ (instantâneo)

Meta Cloud API chama Webhook (Edge Function no Supabase)

↓ (< 2 segundos)

Webhook: valida, deduplica, salva msg status='pendente', retorna 200

↓ (< 500ms via Supabase Realtime)

Worker Node.js (Fly.io, 24/7) recebe evento INSERT via Realtime

↓

Worker: lock mensagem, carrega contexto do lead

↓

Worker chama Claude API (Anthropic) com tool_use

↓

Claude analisa mensagem, decide ação, pode chamar ferramentas:

→ croma_listar_materiais (buscar material específico)

→ croma_consultar_estoque (verificar disponibilidade)

→ croma_detalhe_cliente (histórico do cliente)

→ croma_criar_proposta (gerar orçamento)

→ calcular preço via motor Mubisys

↓

Worker recebe resposta final do Claude

↓

Worker envia resposta via WhatsApp Cloud API

Worker salva resposta no banco, atualiza status

Worker notifica Junior no Telegram

↓

Tempo total: 5-15 segundos

## 2.2 Componentes

| Componente | Onde Roda | Função |
| --- | --- | --- |
| Webhook (Edge Function) | Supabase (Deno) | Receber, validar, deduplicar, salvar. Retornar 200 rápido. |
| Worker Node.js | Fly.io ($2,32/mês) | Cérebro 24/7. Escuta Realtime, processa, responde. |
| Claude API (Anthropic) | API direta | Motor de IA com tool_use. Decide ações e gera respostas. |
| MCP Tools (extraídas) | Dentro do Worker | 26 funções de negócio contra o Supabase. |
| Supabase Realtime | Supabase | Notifica worker em <500ms quando nova msg chega. |
| WhatsApp Cloud API | Meta | Envia mensagens de resposta ao cliente. |
| Telegram Bot | Telegram | Notifica Junior de tudo que acontece. |
| Supabase (Postgres) | Supabase Cloud | Banco de dados, fila de mensagens, CRM completo. |

# 3. Por Que Esta Arquitetura Resolve o Problema

## 3.1 O Contexto Completo

O system prompt do Claude via API contém TUDO que o Claude do Cowork sabe:

- Identidade: 'Você é o Junior da Croma Print, especialista em comunicação visual'

- Catálogo: materiais com preços (lona 440g, ACM, vinílico, etc.), acabamentos (17 tipos), serviços (16 tipos)

- Regras de preço: motor Mubisys de 9 passos, markup por categoria, custo operacional

- Regras de negócio: quando escalar, quando gerar orçamento, quando pedir detalhes

- Tom de voz: profissional mas acessível, objetivo, sem emojis excessivos

E o mais importante: as 26 FERRAMENTAS permitem que Claude CONSULTE DADOS REAIS em tempo real. Não é prompt estático — Claude pode verificar estoque, buscar histórico do cliente, calcular preço atualizado.

## 3.2 Prompt Caching = Custo Mínimo

A Anthropic oferece prompt caching: o contexto estático (system prompt + catálogo + regras) é cacheado por 5 minutos. Resultado:

| Métrica | Sem Cache | Com Cache | Economia |
| --- | --- | --- | --- |
| Custo por mensagem | ~R$0,08 | ~R$0,01 | 88% |
| 20 msgs/dia | ~R$1,60/dia | ~R$0,20/dia | 88% |
| Custo mensal IA | ~R$48/mês | ~R$6/mês | 88% |

## 3.3 Custo Total Mensal

| Item | Custo |
| --- | --- |
| Fly.io (worker 24/7) | ~R$12/mês |
| Claude API via Anthropic (com cache, ~20 msgs/dia) | ~R$6/mês |
| Supabase (já pago) | R$0 adicional |
| WhatsApp Cloud API (primeiras 1000 conversas/mês) | Grátis |
| TOTAL | ~R$18/mês |

# 4. Desenho Técnico do Worker

## 4.1 Estrutura de Pastas

croma-worker/

package.json

tsconfig.json

Dockerfile

fly.toml                         # Config Fly.io

.env.example

src/

index.ts                       # Entry: init + Realtime listener

config.ts                      # Env vars, constantes

supabase-client.ts             # Client service_role (copiado do MCP)

listeners/

realtime-listener.ts         # Supabase Realtime subscription

polling-fallback.ts          # Poll de segurança a cada 30s

processor/

message-processor.ts         # Lógica principal: lock → contexto → IA → resposta

context-builder.ts           # Montar contexto do lead/conversa

escalation.ts               # Regras de escalação

ai/

claude-engine.ts             # Claude API com tool_use + agentic loop

system-prompt.ts             # System prompt completo da Croma

tool-definitions.ts          # 26 tools em formato Anthropic

tools/

crm.ts                       # Funções de CRM (extraídas do MCP)

propostas.ts                 # Funções de propostas

estoque.ts                   # Funções de estoque

financeiro.ts                # Funções financeiras

bi.ts                        # Funções de BI

pricing.ts                   # Motor Mubisys de precificação

tool-executor.ts             # Dispatcher: nome da tool → função

channels/

whatsapp.ts                  # Enviar mensagem via Meta Cloud API

telegram.ts                  # Notificar Junior

utils/

phone.ts                     # Normalização de telefone

logger.ts                    # Log estruturado

retry.ts                     # Retry com backoff simples

## 4.2 Fluxo do message-processor.ts

- Recebe evento INSERT de agent_messages via Realtime (ou poll)

- Verifica: status='pendente' AND direcao='recebida' AND canal='whatsapp'

- Lock: UPDATE status='processando', locked_at=now(), locked_by='worker-1'

- Se lock falhou (outra instância já pegou): skip

- Carrega contexto: lead, últimas 10 mensagens, pedidos recentes, conversa atual

- Verifica escalação (keywords + valor alto + pedido falar com humano)

- Se escalar: notifica Telegram, marca status='escalada', NÃO responde

- Senão: chama claude-engine com contexto + tools

- Claude pode chamar ferramentas (agentic loop): consultar estoque, buscar material, calcular preço

- Claude retorna resposta final em texto

- Envia via WhatsApp Cloud API

- Salva resposta no banco como agent_message (direcao='enviada', status='enviada')

- Atualiza conversa (mensagens_enviadas++, ultima_mensagem_em)

- Marca mensagem original como status='respondida'

- Notifica Junior no Telegram com resumo

- Se erro: incrementa tentativas, se tentativas >= 3 marca como 'erro', notifica Junior

## 4.3 O Agentic Loop do Claude

O claude-engine.ts implementa um loop agentic completo:

1. Enviar mensagem para Claude API com system prompt + contexto + tools

2. Claude responde com stop_reason: 'tool_use' ou 'end_turn'

3. Se 'tool_use': executar cada tool_call via tool-executor.ts

Ex: Claude pede croma_listar_materiais({busca: 'banner'})

Worker executa a função e retorna os dados do banco

4. Enviar tool_results de volta para Claude

5. Claude pode pedir mais tools (loop) ou dar resposta final

6. Se 'end_turn': extrair texto da resposta = mensagem para o cliente

7. Máximo 5 iterações do loop (segurança)

Exemplo real: cliente pede 'preciso de 10 banners 100x150 com ilhós'

- Claude chama croma_listar_materiais({busca: 'lona banner'}) → retorna materiais com preços

- Claude chama croma_consultar_estoque({material_id: 'xxx'}) → retorna saldo

- Claude calcula: 10 x 1,0m x 1,5m = 15m² x R$XX/m² + acabamento ilhós

- Claude responde: 'Olá! Para 10 banners 100x150cm em lona fosca com ilhós, o valor fica em R$XXX. Prazo de 3 dias úteis. Posso preparar o orçamento formal?'

# 5. Como o Claude via API Tem o Mesmo Contexto que o Cowork

## 5.1 System Prompt (cacheado)

O system prompt contém ~50KB de contexto estático que é cacheado pela Anthropic:

- Identidade: nome, empresa, tom de voz, regras de comportamento

- Catálogo de materiais: top 50 materiais com preços (extraído do banco)

- Produtos: categorias, modelos, markups por tipo

- Acabamentos: 17 tipos com preços

- Serviços: 16 tipos com preços

- Regras de precificação: 11 categorias com markup específico

- Motor Mubisys: fórmula de 9 passos para cálculo

- Regras de negócio: quando escalar, quando gerar orçamento, limites

- Exemplos de respostas ideais

## 5.2 Contexto Dinâmico (por mensagem)

Cada mensagem recebe contexto específico do lead (não cacheado):

- Nome, empresa, telefone, segmento do lead

- Últimas 10 mensagens da conversa

- Pedidos anteriores (se cliente existente)

- Propostas em andamento

- Etapa atual da conversa (abertura, followup, negociação, etc.)

## 5.3 Ferramentas (26 tools)

O Claude pode consultar e alterar dados em tempo real via tool_use:

- CRM: listar/detalhar/cadastrar clientes e leads

- Orçamentos: listar/criar/atualizar propostas

- Pedidos: listar/detalhar pedidos e OPs

- Estoque: consultar saldo, listar materiais com preços

- Financeiro: contas a receber e a pagar

- BI: dashboard executivo, alertas, pipeline

Resultado: Claude via API sabe TUDO que o Claude do Cowork sabe. A diferença é zero.

# 6. Alterações no Banco de Dados

Apenas 1 migration simples. Sem tabelas novas.

-- Colunas para locking e retry em agent_messages

ALTER TABLE agent_messages ADD COLUMN locked_at TIMESTAMPTZ;

ALTER TABLE agent_messages ADD COLUMN locked_by TEXT;

ALTER TABLE agent_messages ADD COLUMN tentativas INT DEFAULT 0;

ALTER TABLE agent_messages ADD COLUMN erro_detalhes TEXT;

-- Índice para busca rápida de pendentes

CREATE INDEX idx_agent_msg_pendente ON agent_messages(status, locked_at)

WHERE status = 'pendente';

-- Colunas para handoff humano em agent_conversations

ALTER TABLE agent_conversations ADD COLUMN automacao_pausada BOOLEAN DEFAULT false;

ALTER TABLE agent_conversations ADD COLUMN pausada_motivo TEXT;

ALTER TABLE agent_conversations ADD COLUMN pausada_em TIMESTAMPTZ;

-- Função para liberar mensagens travadas (safety net)

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_unlock_stale_messages() RETURNS void AS $$

UPDATE agent_messages SET status='pendente', locked_at=NULL, locked_by=NULL

WHERE status='processando' AND locked_at < NOW() - INTERVAL '5 minutes';

$$ LANGUAGE sql;

# 7. Regras Operacionais do Agente WhatsApp

## 7.1 Responde Automaticamente

- Perguntas sobre produtos, materiais, preços, prazos

- Pedidos de orçamento (quando tem dados suficientes)

- Consulta de status de pedido existente

- Informações gerais (horário, localização, serviços)

- Saudações e primeiros contatos

- Follow-ups de conversa em andamento

## 7.2 Escala para Junior (NÃO responde)

- Keywords: cancelar, reclamação, advogado, procon, reembolso

- Orçamentos acima de R$10.000

- Pedido de desconto acima de 15%

- Cliente pede falar com responsável/dono/gerente

- Assunto fora do escopo (jurídico, RH, pessoal)

- 3 mensagens seguidas sem resolução (loop detectado)

- Conversa com automacao_pausada = true

## 7.3 Nunca Faz Sozinho

- Criar pedido (apenas proposta/orçamento)

- Aplicar desconto em proposta

- Prometer prazo específico de entrega

- Cancelar pedido ou proposta

- Alterar dados financeiros

- Enviar proposta final sem confirmação

# 8. Plano de Implementação — Passo a Passo

## Fase 1 — Worker + WhatsApp (5 dias)

| Dia | Tarefa | Detalhes |
| --- | --- | --- |
| 1 | Setup croma-worker/ | package.json, tsconfig, Dockerfile, fly.toml, supabase-client.ts |
| 1 | Extrair tools do MCP Server | Copiar lógica de crm.ts, estoque.ts, propostas.ts etc. como funções puras |
| 2 | Implementar claude-engine.ts | Claude API com tool_use, agentic loop, prompt caching |
| 2 | Implementar system-prompt.ts | Prompt completo com contexto Croma (carregar catálogo do banco) |
| 3 | Implementar message-processor.ts | Lock, contexto, escalação, processamento, resposta |
| 3 | Implementar listeners/ | Supabase Realtime + polling fallback |
| 4 | Implementar channels/ | whatsapp.ts (enviar) + telegram.ts (notificar) |
| 4 | Migration banco | 6 colunas novas + índice + função unlock |
| 5 | Deploy Fly.io + teste real | Deploy, env vars, testar mensagem WhatsApp real |

## Fase 2 — Frontend Inteligente (3 dias)

| Dia | Tarefa | Detalhes |
| --- | --- | --- |
| 6 | Dashboard de conversas WhatsApp no ERP | Tela com conversas ativas, status, histórico |
| 7 | Handoff manual: botão 'assumir conversa' | Junior pode pausar automação e responder manualmente |
| 8 | Métricas: tempo de resposta, taxa de conversão | KPIs do agente WhatsApp no dashboard executivo |

## Fase 3 — Evolução (contínua)

- Orçamento automático: Claude gera proposta completa com itens, materiais e preços

- Envio de PDF da proposta direto no WhatsApp

- Cobrança automática: D+1, D+3, D+7 via WhatsApp

- Múltiplos canais: Instagram, email, site

- Memory layer: Claude lembra preferências do cliente entre conversas

# 9. Investimento Total

| Item | Custo Mensal | Observação |
| --- | --- | --- |
| Fly.io (worker 24/7, 256MB) | ~R$12 | Auto-restart, deploy via GitHub |
| Claude API Anthropic (com cache) | ~R$6 | Estimativa 20 msgs/dia, com prompt caching |
| WhatsApp Cloud API | R$0 | Primeiras 1000 conversas/mês são grátis |
| Supabase (já contratado) | R$0 | Sem custo adicional |
| Telegram Bot | R$0 | Grátis |
| TOTAL | ~R$18/mês | Empresa gerida por IA por R$18/mês |

R$18/mês para ter IA respondendo WhatsApp 24/7 com contexto completo da empresa.

Comparação: um funcionário de atendimento custa R$2.500-4.000/mês.

# 10. Riscos e Mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Claude API fora do ar | Alto | Fallback: mensagens ficam como 'pendente', Claude responde quando voltar. Junior notificado. |
| Resposta com preço errado | Alto | Claude nunca confirma pedido, só gera proposta. Valores >R$5.000 exigem aprovação. |
| Worker cai | Médio | Fly.io auto-restart em <10s. Polling fallback a cada 30s. |
| Mensagem duplicada | Baixo | Deduplicação por whatsapp_message_id no webhook. |
| Loop de mensagens | Médio | Rate limit 5 msgs/min. Após 3 sem resolução, escala. |
| Token WhatsApp expira | Baixo | Token permanente (System User). Health check diário. |

# 11. Conclusão

Este plano transforma a Croma Print na primeira empresa de comunicação visual gerida por IA. O worker persistente com Claude API + tool_use resolve o dilema central: ter o mesmo nível de inteligência e contexto do Claude Desktop, mas rodando 24/7 sem depender do computador estar ligado.

O Claude via API NÃO é uma cópia genérica. Com system prompt rico, prompt caching, e 26 ferramentas ativas, ele tem EXATAMENTE o mesmo poder: consultar clientes, calcular preços, gerar orçamentos, e responder como se fosse o Junior.

A diferença para o modelo atual (scheduled task a cada 2 minutos, depende do Cowork aberto):

- Tempo de resposta: de 2 minutos para 5-15 segundos

- Disponibilidade: de 'quando o computador está ligado' para 24/7

- Custo: R$18/mês vs. R$0 atual, mas com resultado incomparavelmente superior

- Inteligência: mesma. 26 ferramentas, contexto completo, regras de negócio.

Próximo passo: começar a implementação da Fase 1.